全市检察机关生态领域

公益诉讼专项活动实施方案

为全面贯彻中央、省委、市委关于生态文明建设的重要决策部署，切实保护我市生态环境和自然资源，深入促进我市检察机关提起公益诉讼工作全面发力、重点突破、纵深推进，洛阳市人民检察院决定自2018年3月至2019年10月在全市检察机关开展生态领域公益诉讼专项活动。

一、指导思想

以党的十九大精神为指导，紧紧围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，充分发挥检察机关的法律监督职能作用，找准检察公益诉讼融入经济发展大局、服务保障民生的切入点，为建设天蓝、地绿、水净的“美丽洛阳”提供有力司法保障。

二、工作目标

以依法办理大气污染防治、土地资源管理、水利、森林、矿产、湿地、野生动植物等资源保护公益诉讼案件为抓手，及时发现和纠正破坏生态环境和自然资源的违法行为，督促行政机关依法行政、严格执法；会同负有生态环境和资源保护职责的行政机关建立行政执法与行政检察、行政执法与刑事司法衔接的长效机制，形成保护生态的整体合力；发现并向纪检、监察机关移送一批生态环境执法中的违法违纪线索，强化监督刚性和实效；结合办案实际，分析公共利益受侵事件背后存在的深层次原因和具有普遍性、倾向性、事关全局的社会管理问题，及时向党委、政府和有关部门提出完善制度、加强管理的建议，促使政府管理的科学化、法治化、精细化水平。

三、基本原则

（一）坚持服务大局。以服务大局为使命，把依法保障生态文明建设作为讲政治和抓业务紧密结合的重要切入点，确保党中央和省委、市委关于生态文明的决策部署不折不扣得以落实。

（二）坚持法律监督属性。立足法律监督的宪法定位，严格遵循公益诉讼科学规律，准确把握公共利益保护的内涵外延，既要强化监督，又要严守检察权的边界。

（三）坚持全面监督与重点监督相结合。既要坚持有案就办，又要结合本地生态环境与资源保护的实际情况，确定开展监督的重点领域和关键环节，着力解决侵害民生民利、群众反映强烈的突出问题。

（四）坚持依法规范监督。把规范司法行为贯穿公益诉讼工作始终，严格依照“两高”关于检察公益诉讼司法解释的新规定，严密办案组织架构，严守办案纪律，正确把握检察监督介入时机、方式和程度，建立健全案件受理、调查核实、诉前程序、起诉应诉等环节的制度，确保公益诉讼工作依法、有序、规范开展。

四、重点环节

（一）拓宽线索发现渠道

- 严格按照“履职中发现”的法定要求，着重从控申部门受理的群众反映材料、侦监、公诉部门办理的破坏环境资源罪、污染环境罪、非法占用土地罪等多发性刑事案件中寻找线索。依托《河南省人民检察院关于服务生态文明建设加强生态环境司法保护的指导意见》，深入落实省院出台的《关于服务生态文明建设 加强生态环境司法保护的指导意见》和与相关单位会签的《关于加强公益诉讼工作协作配合的意见》，充分利用行政执法与行政检察衔接平台、行政执法与刑事司法衔接信息共享平台等载体，探索公益诉讼信息采集、线索分析挖掘和智能研判技术、智能推荐和自动预警技术运用模式，提升公益诉讼工作的科技含量；认真研究自侦部门转隶后与纪检、监察机关的工作衔接问题，探索建立公益诉讼线索和职务犯罪线索双向移送机制；加强与人大代表、政协委员、公益组织的联系，保持对新闻媒体的高度关注，及时了解掌握社会热点问题，多渠道获得案件线索。

（二）全面调查取证

- 生态领域公益诉讼案件专业性强、复杂敏感、社会关注度高，要充分运用调查核实手段，严格按照民事诉讼法、行政诉讼法对证据的相关规定和要求，不断提高证据标准和质量。紧紧围绕案件所涉及的事实认定和法律适用问题，全面收集行政机关违法行使职权或者不作为、公共利益受损事实等相关证据。要注重运用便携式环境监测仪、执法记录仪等技术装备，收集、保存、鉴别相关生态损害的证据。必要时，可以咨询专业人员或行业协会，委托有资质的部门作出鉴定、评估和审计结论。

（三）充分发挥诉前程序功效

深刻认识诉前程序的重大意义，明确诉前程序案件也是公益诉讼案件的指导思想。要以诉讼标准严把诉前案件质量关，全面掌握相关法律依据和部门权力清单，找准不依法履职的行政机关及其法定职权，并严格遵守诉前检察建议的形式要件和内容要求，确保提出的检察建议内容具体、切实可行，防止出现检察建议内容空泛、没有督促履职内容等情形。强化诉前程序案件的跟踪，对行政机关回函的，要加强回访与跟踪问效，持续关注整改效果。

（四）依法提起公益诉讼

准确把握法定起诉条件，对经过诉前程序，有关行政机关到期没有切实整改、有关社会组织没有提起公益诉讼的案件，及时向人民法院提起诉讼。加强对案件起诉标准、案件办理方向、诉讼请求合法合理性的研究把握。制订详细的庭审预案，对可能出现的问题要有所预见并拟定应对措施。精心安排出庭人员，反复模拟庭审过程，确保庭审效果。跟踪监督公益诉讼生效裁判执行情况，督促法院强化移送执行，督促行政机关通过提起诉讼、申请非诉执行等方式履行裁判。

五、具体活动

专项活动期间，各县（市）、区院要围绕活动目标和重点环节，统一思想、形成合力，共同抓好以下“八个一”活动：

（一）召开一次党组会。各县（市）、区院党组至少要听取一次公益诉讼工作专题汇报，研究生态领域公益诉讼专项活动开展的工作思路、重点领域及具体目标。同时，组织一次检察委员会专题学习，重点学习全国人大常委会关于修改民事诉讼法和行政诉讼法的决定、高检院相关公益诉讼工作部署和要求以及两高关于检察公益诉讼司法解释的规定。各县（市）、区院要及时将本院党组会议及检委会学习等相关情况上报市院。

（二）开展一次调查研究。各县（市）、区院要具体对公益诉讼全面推开以来的工作开展情况进行调研，重点研究线索摸排、调查取证、诉前及庭审程序等存在的问题，全面分析生态环境和资源保护执法机关的职权范围、法律依据及执法困境，剖析原因、总结经验、思考对策。要在深入基层、深入有关政府职能部门、深入群众进行调研和摸排的基础上，全面掌握、认真梳理本地生态环境和自然资源保护中的关键环节和突出问题，确定具体工作重点，体现特色、打造亮点。各县（市）、区院将形成的调研报告及时上报市院。

（三）组织一次集中宣传。各县（市）、区院组织开展一次公益诉讼集中社会宣传活动，注重运用多种宣传媒介，有效发挥基层院贴近群众、贴近实际的优势，切实畅通公益案件线索发现途径。注重走访人大代表、政协委员、人民监督员等，扩大工作影响，听取意见建议。

（四）召开一次联席会议。各县（市）、区院要通过与负有生态环境和资源保护职责的相关行政机关召开一次联席会议，通过形成会议纪要、会签文件等形式，探索建立行政执法与行政检察衔接的长效机制。相关会议和规范文件制定情况及时上报市院。

（五）办理一批优秀案件。各县（市）、区院在对公益诉讼工作全面分析研判的基础上，着力加强对生态环境和自然资源的保护力度，重点办理一批社会关注度高、具有典型意义的案件，增强监督影响力。各县（市）、区院将相关案件上报市院，市院拟组织优秀法律文书和精品案件评选活动，对办案单位及人员予以通报表扬。

（六）开展一次案件集中评查。各县（市）、区院在对2017年7月以来办理的公益诉讼案件自查基础上，集中开展一次案件质量评查，把办案程序的规范化、法律文书质量作为评查重点，及时发现、纠正影响实体决定公正性与程序环节合法性的突出问题，切实把案件评查的过程转化为案件质量提高的过程。各县（市）、区院汇总评查情况上报市院，市院将选择部分基层院进行督导检查，提出有关指导意见。

（七）形成一批优秀调研成果。各县（市）、区院要把理论研究作为一项重要任务，不断深化对检察公益诉讼制度规律性认识，结合本地重点亮点工作，通过申报课题、论文发表、参与各类研究年会等多种方式，力争多形成高质量的调研成果，提升理论研究能力，为完善公益诉讼制度提供更多理论支撑。

（八）培养一批专业人才。市院将进一步建立完善公益诉讼一体化工作机制，加大指导力度，并通过办案发现、培养一批具备较强调查核实和出庭应诉能力的公益诉讼专业人才，探索建立公益诉讼专门人才培养的长效机制。

六、时间安排

专项活动从2018年3月开始，到2019年10月结束，为期一年半，分为三个阶段：

（一）动员部署阶段（2018年3月至5月）

各县（市）、区院对专项活动进行专门动员部署，结合本地实际，研究制定活动实施方案，并迅速向当地党委、人大报告，向相关行政执法机关通报，积极争取支持，为专项活动顺利推进营造良好氛围。各县（市）、区院应在2018年5月18日前向市院上报动员部署情况、活动实施方案等要求上报的有关材料。

（二）具体实施阶段（2018年6月至2019年9月）

各县（市）、区院要严格按照方案要求，有力有序地推进专项活动深入开展。牢牢坚持以办案为中心，紧紧围绕监督重点，强化精品意识，集中力量办理一批效果好、有影响力的公益诉讼案件，尽快打开工作局面，尽快取得阶段性成果。各县（市）、区院要同步组织宣传报道专项活动进展情况、典型案例及经验做法。市院将适时组织督查，对各县（市）、区院专项活动推进落实情况进行监督检查。

（三）总结提升阶段（2019年10月）

各县（市）、区院要积极总结专项活动的实践成效、有益经验，并于2019年9月15日前将专项活动总结、典型案例上报市院。省院将对专项监督活动情况进行总结，对活动组织先进单位及个人予以表彰，并就巩固活动成果、构筑长效机制形成有关指导性文件。

七、基本要求

（一）高度重视、加强领导。各县（市）、区院要提高政治站位，从贯彻中央、省委、市委关于生态文明建设决策部署的高度，认识本次活动的重大意义和必要性，把开展生态环境和资源保护领域公益诉讼专项活动作为“一把手”工程。各县（市）、区院党组特别是检察长要强化责任意识和担当精神，切实增强依法保障生态文明建设、推进我市生态环保事业发展的使命感和紧迫感，把对公益诉讼工作的重视提升到强化法律监督重要抓手的新高度，并将重视切实落实到认真谋划活动开展和构建形成促进生态领域检察公益诉讼工作科学发展的长效机制上来。市院将加强工作领导和业务指导，帮助、协调各县（市）、区院解决工作中的疑难问题，对重大、有影响的案件探索实行跨区域办案、挂牌督办、成立专案组等方式限期办结。

- （二）依法监督、积极稳妥。各县（市）、区院要把规范司法行为的各项要求贯穿公益诉讼工作始终，注重抓好制度建设和制度执行，让公平正义的司法价值、理念在每一起公益诉讼案件中落地生根。尊重行政权运行的基本规律、遵循司法规律，正视生态环境保护执法难题形成的时代背景和复杂因素，进一步强化执法司法联动，更加注重行政机关自我纠偏纠错，积极稳妥地推进公益诉讼工作。

（三）加大宣传、扩大影响。生态环境关系人民群众切身利益，社会各届高度关注。各县（市）、区院民行检察科要充分利用检察新媒体、工作简报、宣传专栏等多种方式，突出宣传开展专项活动的重要性和紧迫性，突出宣传取得良好政治效果、法律效果、社会效果的典型案例和检察机关在办案过程中涌现出来的先进典型，突出宣传在解决人民群众反映强烈问题方面取得的成效。对于人民群众广泛关注、有较大影响的案件，要及时发布案件信息，公布办案进展，回应社会关切。同时，要严肃宣传纪律，把握宣传特点和方法，坚决杜绝不当炒作。

- （四）加强协作、形成合力。公共利益的保护是一个系统工程，需要党委人大支持、行政机关理解、审判机关配合及社会主体的积极参与，才能取得最佳保护效果。各县（市）、区院要紧紧依靠当地党委领导、人大监督，加强汇报沟通，把生态领域开展公益诉讼专项活动的政治意义、法律意义、社会意义解释到位，对专项活动部署、重要举措及遇到的突出问题汇报到位，对重点案件办理情况、取得的成效报告到位；主动加强与有关政府职能部门的沟通，在法律政策理解与适用、信息共享、技术咨询等方面增进最大共识度；与法院建立沟通协调机制，在案件管辖、证据规则、庭审程序等实务问题上寻求最大公约数。力争通过专项活动的带动作用，充分发挥检察机关法律监督的核心保障和衔接作用，确保我市生态环境和自然资源得到最有效的司法保护。

洛阳市人民检察院民事行政检察处

2018年3月21日